Пояснительная записка

ОАО «Елабужское предприятия тепловых сетей»

об итогах финансово-хозяйственной деятельности

2010 г.

- Общие сведения.

Полное наименование организации – Открытое акционерное общество «Елабужское предприятие тепловых сетей»;

Полный юридический адрес - г. Елабуга, ул. Интернациональная, д.9А;

Полный почтовый адрес – г. Елабуга, ул. Интернациональная, д.9А;

Фамилия Имя Отчество руководителя

Генеральный директор – Марданов Рамиль Вакифович

Фамилия Имя Отчество технического директора – Загидуллин Рим Накипович

Фамилия Имя Отчество заместителя директора по экономике и финансам – Федорова Валентина Яковлевна

Код, номер телефона руководителя (секретаря) – 8(85557) 3-32-20;

Дата государственной регистрации обществ:

Номер свидетельства о государственной регистрации 004626251 серия 16.

Основной государственный регистрационный номер в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице : 1061674038491.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по РТ

Номер свидетельства о внесении записи в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы 005371708 серия 16, от 27 марта 2009 г., государственный регистрационный номер 2091674007104.

Единственным акционером Общества по состоянию на 1 октября 2010 года является ООО «Системы».

- Положение Общества в отрасли, приоритетные направления

деятельности и перспективы развития.

Открытое Акционерное Общество «Елабужское предприятие тепловых сетей» - предприятие, занимающееся выработкой, передачей и реализацией тепловой энергии. Основными направлениями деятельности предприятия являются:

Обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией.

Осуществление мероприятий по энергосбережению.

Основными задачами развития Общества являются:

- выполнение производственных и инвестиционных программ;

- снижение удельных норм расхода топлива;

- снижение потерь тепловой энергии;

- улучшение финансового результата общества за счет оптимизации затратных статей.

- Итоги производственной деятельности.

На балансе ОАО «Елабужское ПТС» имеется 10 котельных на газовом топливе.

1. Котельная «Жилпоселок», установленная мощность – 7,5 Гкал/час;

2.Котельная «Медсанчасть», установленная мощность – 3,3 Гкал/час;

3.Котельная «КПУ», установленная мощность – 1,59 Гкал/час;

4.Котельная «УПП-ВОС - 1», установленная мощность – 2,72 Гкал/час;

5.Котельная «РСУ», установленная мощность – 3,6 Гкал/час;

6.Котельная «Д/с № 14», установленная мощность – 1,59 Гкал/час;

7.Котельная санатория  «Тарловский», установленная мощность – 2,58 Гкал/час;

8.Котельная  «Тугарова», установленная мощность – 8,82 Гкал/час;

9.Котельная  Школы милиции,  установленная мощность – 3,18 Гкал/час;

10.Центральная котельная,  установленная мощность – 188,58 Гкал/час;

Общая установленная мощность котельных – 223,46  Гкал/час, присоединенная нагрузка – 181,546 Гкал/час:

- 9 центральных тепловых пунктов (ЦТП),

- 3 насосных станции: ПНС, ЕУБР, бойлерная,

- общая протяженность тепловых сетей  составляет  157,878 км  (в однотрубном исчислении), в т.ч. сетей горячего водоснабжения - 45,196 км, сетей отопления - 112,682 км.

Работа предприятия  в  2010 года.

В 2010 году отказов в работе оборудования котельных, насосных станций, ЦТП не было.

В течение  2010 г. заменено  5667,61  м, в том числе сети отопления – 2682,31 м, сети ГВС – 2984,7 м.

Подпитка тепловых сетей в 2010 года составила 327,912 тыс. м. куб., при плановой подпитке – 300,392  тыс. м. куб.

Число порывов составило – 446 шт., в том числе на теплосети – 200 шт., на сети ГВС – 266 шт.

Технико-экономические показатели предприятия.

Показатели 2010 г..

Выработка и транспортировка тепловой энергии от собственных источников.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Факт 2009 года | План 2010 года | Факт 2010 года | Отклонение, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт 2010 г от плана 2010 г. | Факт 2010 г от факта 2009 г. |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 403,851 | 418,188 | 407,861 | 97,5 | 100,9 |
| Покупка | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Собственные нужды предприятия и котельных | тыс. Гкал | 23,535 | 22,200 | 20,494 | 92,3 | 87,1 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 380,316 | 395,988 | 387,367 | 97,8 | 101,9 |
| Потери тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 60,218 | 51,861 | 95,546 | 184,2 | 158,7 |
| Реализация | тыс. Гкал | 320,099 | 344,127 | 291,822 | 84,8 | 91,2 |
| Удел расход топлива на отпуск | кг.у.т./Гкал | 177,84 | 171,67 | 171,56 | 99,9 | 96,5 |

Выработка тепловой энергии в 2010 году сложилась в сторону уменьшения на  10,327 тыс. Гкал.

Одной из причин снижения выработки является   снижение объема реализации против плановых значений на 52,305 тыс.Гкал. Уменьшение объема реализации произошло по следующим причинам:

- не введены в эксплуатацию ряд жилых домов, а также имеется несоответствие договорных и фактически потребленных величин из-за установки узлов учета; часть жилых домов заселена неполностью,

- фактическая  температура наружного воздуха за отопительный период выше расчетной: по СНиПу  ( -2,07) °С, по факту  ( 0,68) °С.,

- установка общедомовых узлов учета на 28 домах.

Фактический расход теплоэнергии на собственные нужды по сравнению с плановыми значениями уменьшился на 1,706 тыс.Гкал, что связано с уменьшением технологических нужд предприятия, так как  реализация снизилась.

Большая разница складывается по потерям тепловой энергии. Фактический объем потерь тепловой энергии  составляет – 95,546 тыс. Гкал. – 23,4 % от выработки тепловой энергии в объеме 407,861 тыс. Гкал., при плане – 51,861 тыс. Гкал. – 12,4 % от выработки тепловой энергии в объеме 418,188 тыс. Гкал.

Разница составляет – 43,685 тыс. Гкал., что обусловлено следующими причинами:

- высокий физический износ сетей, который составляет – 66,5 %,

- фактический расход холодной воды для нужд ГВС значительно превышает нормативный объем,

- отсутствие 100 % приборного учета тепловой энергии на объектах жилого фонда.

Процент потерь теплоэнергии к отпуску  так же увеличивается по сравнению с показателем прошлого года по причинам указанным выше.

Потребление электроэнергии

на выработку,  транспортировку и водоподъем тепловой энергии,  ремонтные работы, освещение ОАО «Елабужского ПТС» за  2010 г.

| Наименование показателя | Ед.изм. | Факт 2009 год | План 2010 год | Факт 2010 года | Отклонение, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт 2010 г от плана 2010 г. | Факт 2010 г от факта 2009 г. |
| Общее потребление электроэнергии | тыс. кВт*ч | 13401,740 | 15137,742 | 12327,663 | 81,4 | 91,9 |

Расход электроэнергии в 2010 году уменьшился  на 2810,1  тыс.кВт.*ч в сравнении с планом по причине уменьшения выработки тепловой энергии и проведения энергосберегающих мероприятий на предприятии.

Инвестиционная деятельность, техническое

перевооружение и реконструкция оборудования

Расчет источников финансирования к плану капитального строительства

за  2010 г. ОАО «Елабужское ПТС»  (без НДС), тыс. руб.

| № п.п | Наименование | Наличие источников КВ на 2010 г. |  | Всего источников финансирования КВ за 2010 г. | Затраты на КВ за 2010г. |  | Итого затраты на КВ | Остаток (+), дефицит (-) источников на 01.01.11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Объемы кап. стр-ва 2010г |  |  |  |
|  |  | амортизация | прибыль |  |  | ОС |  |  |
| 1 | Узел учета ТЭ. ОПС на "Жилпоселок" | 40,14 |  | 40,14 | 0,00 |  | 40,14 | 0,00 |
| 2 | Узел учета ТЭ. Водоснабжение и канализация на территории котельной «Жилпоселок» | 43,57 |  | 43,57 | 0,00 |  | 43,57 | 0,00 |
| 3 | Узел учета ТЭ. Монтаж регуляторов давления исх.воды | 450,94 |  | 450,94 | 450,94 |  | 450,94 | 0,00 |
| 4 | Узлы учета ТЭ в тепловых пунктах. | 195,41 |  | 195,41 | 195,41 |  | 195,41 | 0,00 |
| 5 | Узел учета ТЭ. Реконструкция котельной «Тугарова» | 180,93 |  | 180,93 | 180,93 |  | 180,93 | 0,00 |
| 6 | Узел учета ТЭ. Реконструкция котельной «Тарловка» | 94,22 |  | 94,22 | 94,22 |  | 94,22 | 0,00 |
| 7 | Монтаж датчиков затопления | 42,40 |  | 42,40 | 42,40 |  | 42,40 | 0,00 |
| 8 | Монтаж подогревателя сетевой воды ЦК | 215,54 |  | 215,54 | 215,54 |  | 215,54 | 0,00 |
| 9 | Реконструкция ЦК № 2. Установка сетевого насоса СЭ-800 | 1896,7 |  | 1896,7 | 1896,7 |  | 1896,7 | 0,00 |
| 10 | Реконструкция ЦК № 2. Котел КВГМ 30/150 № 8 «СОУ» |  | 811,41 | 811,41 | 811,41 |  | 811,41 | 0,00 |
| 11 | Реконструкция ЦТП – 17. Теплообменник. | 59,20 |  | 59,20 | 59,20 |  | 59,20 | 0,00 |
| 12 | ОС за счет собственных средств | 365,15 |  | 365,15 |  | 365,15 | 365,15 | 0,00 |
|  | Всего | 3584,20 | 811,41 | 4395,61 | 4030,43 | 365,15 | 4395,58 | 0,00 |
|  | Наличие источников | 6496,47 | 4800,0 | 11296,97 |  |  |  | 6907,4 |

Итоги ремонтной компании за 12 месяцев 2010 г.

Капитальный ремонт зданий и сооружений основного оборудования, передаточных устройств производился не всегда в сроки, установленные утвержденным годовым планом и графиком ремонта из-за отсутствия денежных средств.

За 12 месяцев 2010 года фактические затраты на ремонт по теплосетевому   хозяйству составили 22137,44 тыс. руб. при плановой величине 20760,68 тыс. руб., что соответствует – 106,63 %.

Итоги ремонтной компании представлены в таблице:

| № п/п | Наименование фондов | 12месяцев 2010 г. |  | Отклонение тыс.руб | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1. | Основные производственные фонды, всего | 20760,68 | 22137,44 | 1376,76 | 106,63 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Здания и сооружения | 1746,94 | 694,84 | -1052,10 | 39,77 |
| 1.1.1. | Хозяйственный способ | 822,03 | 694,84 | -127,19 | 84,53 |
| 1.1.2. | Подрядный способ | 924,91 | 0,00 | -924,91 | 0,00 |
| 1.2. | Машины и оборудование | 11226,25 | 11599,26 | 373,01 | 103,32 |
| 1.2.1. | Хозяйственный способ | 7726,25 | 7444,52 | -281,73 | 96,35 |
| 1.2.2. | Подрядный способ | 3500,00 | 4154,74 | 654,74 | 118,71 |
| 1.3. | Транспортные средства | 989,05 | 394,19 | -594,86 | 39,86 |
| 1.3.1. | Хозяйственный способ | 835,05 | 236,57 | -598,48 | 28,33 |
| 1.3.2. | Подрядный способ | 154,00 | 157,62 | 3,62 | 102,35 |
| 1.4. | Передаточные устройства | 6798,44 | 9449,15 | 2650,71 | 138,99 |
| 1.4.1. | Хозяйственный способ | 6798,44 | 9214,17 | 2415,73 | 135,53 |
| 1.4.2. | Подрядный способ | 0,00 | 234,98 | 234,98 | 0,00 |
| 2 | Всего объем ремонтных работ | 20760,68 | 22137,44 | 1376,76 | 106,63 |
| 2.1. | Хозяйственный способ | 16181,77 | 17590,10 | 1408,33 | 108,70 |
| 2.2. | Подрядный способ | 4578,91 | 4547,34 | -31,57 | 99,31 |

Здания и сооружения

За 12 месяцев 2010 года по виду основных производственных фондов «Здания и сооружения» фактические затраты составили 694,84 тыс. руб., при плановой величине 1746,94 тыс.руб., недоиспользование запланированных средств – 1052,1 тыс.руб. (60,23 %).

| Здания и сооружения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | отклонение | % выполнения |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |
| Итого, в том числе: | 924,91 | 0,00 | -924,91 | 0,00 |
| Хозяйственный способ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подрядный способ | 924,91 | 0,00 | -924,91 | 0,00 |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |
| Итого, в том числе: | 822,03 | 694,84 | -127,19 | 84,53 |
| Хозяйственный способ | 822,03 | 694,84 | -127,19 | 84,53 |
| Подрядный способ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ОФ, в том числе: | 1746,94 | 694,84 | -1052,10 | 39,77 |
| Хозяйственный способ | 822,03 | 694,84 | -127,19 | 84,53 |
| Подрядный способ | 924,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Причиной отклонения капитального ремонта подрядным способом является то, что планировалось выполнить капитальный ремонт кровли ЦТП – 87,9, но в связи с тем, что при ремонте котла КВГМ-30/150 в центральной котельной выявились дополнительные работы, средства из статьи ремонта «Здания и сооружения» были использованы на ремонт данного котла по статье капитальный ремонт подрядным способом машины и оборудование.

Хозяйственным способом по текущему ремонту недоиспользование средств в размере 127,19 тыс. руб. сложился из-за не выполнения ремонта здания котельной «Жилпоселок» и дымовых труб по котельным из-за отсутствия денежных средств.

Машины и оборудование

За 12 месяцев 2010 года по виду основных производственных фондов «Машины и оборудование» фактические затраты составили 11599,26 тыс. руб., при плановой величине 11226,25 тыс.руб., перерасход запланированных средств – 373,01 тыс.руб. (3 %).

| Машины и оборудование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | отклонение | % выполнения |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |
| Итого, в том числе: | 3 500,00 | 4 398,50 | 898,50 | 125,67 |
| Хозяйственный способ | 0,00 | 281,90 | 281,90 |  |
| Подрядный способ | 3 500,00 | 4 116,60 | 616,60 | 117,62 |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |
| Итого, в том числе: | 7 726,25 | 7 200,76 | -525,49 | 93,20 |
| Хозяйственный способ | 7 726,25 | 7 162,62 | -563,63 | 92,70 |
| Подрядный способ |  | 38,14 | 38,14 | 0,00 |
| Всего по ОФ: | 11 226,25 | 11 599,26 | 373,01 | 103,32 |
| Хозяйственный способ | 7 726,25 | 7 444,52 | -281,73 | 96,35 |
| Подрядный способ | 3 500,00 | 4 154,74 | 654,74 | 118,71 |

Причиной отклонения капитального ремонта Хозяйственным способом является то, что в отопительный период в ходе эксплуатации выявились неполадки оборудования и в следствии этого были выполнены ремонт трубопроводов, замена датчика УПР, замена ротора насоса Д 315/71 на центральной бойлерной из-за чего сложились не запланированные затраты в размере 281,9 тыс. руб.

Подрядным способом выполнялся капитальный ремонт котла КВГМ-30/150 ст. № 5.  Перерасход по данной статье в размере 616,6 тыс. руб. произошел в результате того, что при ремонте выявились дефекты в котле, ранее не вошедшие в смету по ремонту данного котла.

По текущему ремонту, хозяйственным способом, выполнены работы по ремонту: котлов – план-42, факт-39; насосы – план-158 шт., факт-154 шт., теплообменники – план-50 шт., факт-48 шт.), ремонт электрооборудования, КИПиА и газового оборудования.) Недоиспользование запланированных средств в сумме 563,63 тыс. руб. (7 %), экономия сложилась из-за не выполнения части работ по ППР на котельных  КПУ (планировалась продажа данной котельной), котельной Жилпоселок (в связи с ликвидацией).

По текущему ремонту подрядным способом произошло не запланированное освоение средств в размере 38,14 тыс. руб. из-за ремонта эл. двигателя сетевого насоса на центральной котельной, который вышел из строя в ходе эксплуатации.

Транспортные средства

За 12 месяцев 2010 года по виду основных производственных фондов «Транспортные средства» фактические затраты составили 394,19 тыс. руб., при плановой величине 989,05 тыс. руб., недоиспользование запланированных средств 594,86 тыс.руб. (60 %).

| Транспортные средства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | отклонение | % выполнения |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |
| Итого, в том числе: | 491,58 | 46,65 | -444,93 | 9,49 |
| Хозяйственный способ | 491,58 | 46,65 | -444,93 | 9,49 |
| Подрядный способ |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |
| Итого, в том числе: | 497,47 | 347,54 | -149,93 | 69,86 |
| Хозяйственный способ | 343,47 | 189,92 | -153,55 | 55,29 |
| Подрядный способ | 154,00 | 157,62 | 3,62 | 102,35 |
| Всего по ОФ: | 989,05 | 394,19 | -594,86 | 39,86 |
| Хозяйственный способ | 835,05 | 236,57 | -598,48 | 28,33 |
| Подрядный способ | 154,00 | 157,62 | 3,62 | 102,35 |

Причиной отклонения капитального и текущего ремонтов Хозяйственным способом является то, что затраты на ремонт автотранспорта производились по заборно-лимитным ведомостям и затраты прошли по другой статье.

Подрядным способом проводилась техническая диагностика автомобилей на станциях технического обслуживания. Перерасход средств по данной статье 3,62 тыс. руб. (2,4 %) произошел из-за повышения цен на запасные части.

Передаточные устройства

За 12 месяцев 2010 года по виду основных производственных фондов «Передаточные средства» фактические затраты составили 9449,15 тыс. руб., при плановой величине  6798,44 тыс. руб., перерасход запланированных средств 2650,71 тыс. руб. (39 %).

| Передаточные устройства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | отклонение | % выполнения |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |
| Итого, в том числе: | 5 162,63 | 8 108,46 | 2 945,83 | 157,06 |
| Хозяйственный способ | 5 162,63 | 7 873,48 | 2 710,85 | 152,51 |
| Подрядный способ | 0,00 | 234,98 | 234,98 | 0,00 |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |
| Итого, в том числе: | 1 635,81 | 1 340,69 | -295,12 | 81,96 |
| Хозяйственный способ | 1 635,81 | 1 340,69 | -295,12 | 81,96 |
| Подрядный способ |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ОФ: | 6 798,44 | 9 449,15 | 2 650,71 | 138,99 |
| Хозяйственный способ | 6 798,44 | 9 214,17 | 2 415,73 | 135,53 |
| Подрядный способ | 0,00 | 234,98 | 234,98 | 0,00 |

Основной причиной отклонения капитального ремонта хозяйственным способом является то, что из-за выявленных утечек на тепловых сетях в ходе проведения гидравлических испытаний, выполнены работы по замене магистральных тепловых сетей Ø 700 мм., L=58 м.,  Ø 530 мм., L=252 м., Ø 219 мм., L=192 м., в общей сложности на сумму более 2352 тыс. руб. Всего по предприятию заменено тепловых сетей общей протяженностью 5667 метров, в одно трубном исчислении, вместо запланированных 2400 метров.

Хозяйственным способом текущий ремонт  выполнен на сумму 1340,69 тыс. руб., при плановой величине 1635,81 тыс. руб. Выполнялись работы по ревизии запорной арматуры и устранению порывов. Недоиспользование средств по данной статье составило 295,12 тыс. руб. (18%) объясняется тем, что производился в основном капитальный ремонт тепловых сетей.

Подрядным способом был выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия в местах раскопок тепловых сетей, по предписаниям ордерной комиссии. Затраты по данной статье составили 234,98 тыс. руб.

4. Итоги финансово – хозяйственной деятельности

ОАО «Елабужское ПТС»

На 2010 год для ОАО «Елабужское ПТС» Постановлением Комитета по тарифам Республики Татарстан №5-27э от 26.11.2009 г.,  утвержден тариф на тепловую энергию:

| Наименование муниципального образования, энергоснабжающей организации | Тариф на тепловую энергию (горячая вода из тепловых сетей) | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф производства тепловой энергии | Тариф на услуги по передаче тепловой энергии |
| Прочие потребители (руб./Гкал. без НДС) | 1049,6 | 978,33 | 71,27 |
| Потребители – население (руб./Гкал. с НДС), в т.ч.: | 1238,5 |  |  |

С 1 октября 2009 года по 10 сентября 2010 г. ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей» выполняло дополнительные функции по водоснабжению ХПВ, водоотведению, водоснабжению речной водой. Тарифы утвержденные постановлениями руководителя Исполнительного комитета №401 «О тарифах на коммунальные услуги, оказываемые ОАО «ЕПТС» бюджетным организациям и прочим потребителям, кроме населения, на 2010 год» и № 402 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению на 2010 год» от 25.11.2009 г.  по водоснабжению 23,78 руб./м3, водоотведению – 16,42 руб./м3.

Тариф на речную воду – 3,76 руб./м3 утвержден постановлением Комитета РТ по тарифам №10-54/ЖКХ от 16.10.2009г. «Об установлении тарифа на воду, не прошедшую водоподготовку, отпускаемую потребителям, ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей»

В целом по ОАО «Елабужское ПТС» за  2010 год  доход по предъявке по плану составил 484 535 тыс. руб., по факту 409176 тыс. рублей. Снижение - 75359  тыс. руб. или (15,1%). Сбор за 2010 год составил 414697 тыс. руб., на  5521 тыс. руб. больше предъявки или на 1,3 %. Увеличение сбора произошло в результате того, что с 10.09.2010 г. деятельность по водоснабжению и водоотведению прекращена, а сбор дебиторской задолженности производится.

Доходы по группам потребителей.

| Потребители | тыс.руб. |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | отклонение | отклонение |
| Население | 360 541,8 | 299 730,8 | -60 811,0 | -16,9% |
| Бюджетные потребители | 59 218,6 | 56 825,9 | -2 392,7 | -4,0% |
| Прочие | 64 774,2 | 52 618,8 | -12 155,3 | -18,8% |
| Итого | 484 534,5 | 409 175,5 | -75 359,0 | -15,6% |

Процент сбора 101,3%.

Структура себестоимости

Структура себестоимости ОАО «ЕПТС» за  2010 г. по сравнению со структурой 2009г. изменилась в связи с выполнением с 1.10.2009 г. дополнительных функций по водоснабжению ХПВ, водоотведению, водоснабжению речной водой. Увеличился удельный вес затрат на электроэнергию с 15%  за 2009 г. до 18%  за 2010 г. В сруктуре за период  2010 года затраты на воду и стоки составили 1% в связи с прекращением с 10.09.2010 г. выполнения функций по водоснабжению ХПВ, водоотведению, водоснабжению речной водой. В сруктуре 2009 года затраты по воде и стокам составляют 3%.  В целом наибольший удельный вес в структуре себестоимости занимают затраты на энергоресурсы и воду – 62 % в 2009 г. и 57%  в  2010 г.

В целом по ОАО  «Елабужское ПТС» за 2010 г. убыток от продаж с учетом дохода от прочей деятельности  составил 38044 тыс. рублей.

Убыток до налогообложения составил 30259 тыс. рублей. Чистый убыток составил 25196 тыс. рублей. Основная причина получения убытка снижение объема товарной продукции по теплоснабжению и водоснабжению.

Средняя заработная плата по ОАО «Елабужскому ПТС» за 2010 год составила 14230 рулей при плане 15728 рублей, снижение произошло в результате невыплаты квартальных премий, премий за осенне- зимний период,  среднесписочная численность за год 565 чел. (в т. ч. с учетом распределения по видам деятельности по тепловому хозяйству 298 человек).

Анализ доходов и расходов по видам оказываемых услуг.

По теплоснабжению.

С начала 2010 года за теплоснабжение доход  по предъявке составил 306296  тыс. руб. при плане 361 195 тыс. руб. Сумма доходов снизилась на 54 899 тыс. руб. или на 15,2 %. Сбор составил  306 30 тыс. руб. (100%), увеличение от предъявки на  8 тыс. руб.

Расходы по производству, передаче и сбыту тепловой энергии учтены в тарифе в размере 352461 тыс. рублей. Сумма фактически произведенных расходов за 2010 год, скорректированная на сумму затрат потребленных на технологические нужды воды и стоков (по себестоимости за период деятельности с оказанием предприятием дополнительных услуг по водоснабжению и водоотведению и по покупной цене с 10.09.2010г. при образовании МУП «Елабуга-Водоканал»)  составила  329849 тыс. руб., что  на 22612  тыс. руб. меньше, чем учтено в тарифе. При этом себестоимость единицы продукции по плану тарифа 1024,22 руб./Гкал., по факту 1130,3 руб./Гкал., увеличение 106,08 руб./Гкал. (в том числе 60,68 руб./Гкал за счет газа)

- по топливу снижение расходов от учтенных в тарифе  – 9931  тыс. руб.

Этот результат сложился по следующим причинам:

1) снижение объема реализации на 52,305 тыс. Гкал., относительно плана снизило расход газа на 27638 тыс. руб.;

2) вследствие снижения цены цены расходы за газ уменьшились на 5184 тыс. руб.;

3) снижение реализации и увеличение уровня потерь, соответственно влечет за собой увеличение нормы потребления  на единицу реализованной продукции, что приводит к увеличению расхода газа на 22891  тыс. руб.

При плановом удельном расходе топлива на ед. реализованной продукции 172,674  м3/Гкал., факт составил 198,307  м3/Гкал..

- по электроэнергии на технологические цели снижение расходов от плана  – на 5397  тыс. руб. - по электроэнергии на хозяйственные нужды 341 тыс. руб.

Факторы:

1) снижение объема реализации на 52,305 тыс. Гкал., относительно плана снизило расход э/энергии на 7248 тыс. руб.;

2) вследствие увеличения цены от учтенной в тарифе расходы увеличились на 3145 тыс. руб.;

3) уменьшение нормы потребления на ед. реализованной продукции привело к снижению расходов на 1634  тыс. руб.

- по воде увеличение составило 1230 тыс. руб.

Факторы:

1) снижение объема реализации на 52,305 тыс. Гкал., относительно плана снизило расход на воду  1770 тыс. руб.;

2) вследствие увеличения цены от учтенной в тарифе расходы увеличились на 1339 тыс. руб.;

3) увеличение нормы потребления на ед. реализованной продукции привело к увеличению расходов на 1661  тыс. руб.

- по стокам  снижение расходов 471 тыс. руб.

Факторы:

1) снижение объема реализации на 52,305 тыс. Гкал., относительно плана снизило расход на воду  476 тыс. руб.;

2) вследствие увеличения цены от учтенной в тарифе расходы увеличились на 351 тыс. руб.;

3) уменьшение нормы потребления на ед. реализованной продукции привело к снижению расходов на 346  тыс. руб.

По фонду оплаты труда образовалась экономия в сумме 7809 тыс. руб., при плане 58697 тыс. руб., факт сложился – 50887 тыс. руб. Наряду с заработной платой экономия сложилась и по отчислениям на социальные нужды и социальное страхование на 2518 тыс. руб., при плане 15378  тыс. руб., факт составил 12860 тыс. рублей. Снижение ФОТ произошло в результате невыплаты квартальных премий, премий за осенне- зимний период.

По материалам в ремонтном фонде образовался перерасход в сумме 1720 тыс. руб. При плане 10520 тыс. руб., факт сложился 12239 тыс. руб. При формировании тарифа материальные затраты на ремонт были учтены с коэффициентом 0,9 к 2009 году. По анализу 2010 г. рост цен на материалы, например трубы, составил 33%. Указанные факторы оказали влияние на перерасход денежных средств.

По амортизационным отчислениям увеличение расходов от плана составило 52 тыс. руб. При плане 6445 тыс. руб., факт составил 6497 тыс. руб. Отклонение в сторону увеличения сложилось по причинам:

- при прогнозировании применяются усредненные нормы, в связи с чем, сумма амортизационных отчислений отличается при более детальном просчете,

- произведен ввод основных средств, не учтенный предприятием при формировании тарифа.

По прочим затратам увеличение составило 1378 тыс. руб. При плане 16014 тыс. руб., факт сложился 17392 тыс. рублей. Наибольшее отклонение в сторону увеличения фактических затрат произошло по статьям:

- услуги сторонних организаций по приему платежей от населения – 657 тыс. руб., Предприятие с октября было вынуждено заключить договор с Муниципальное Автономное Учреждение «Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства», в противном случае МАУ отказывалось производить начисления по населению и предоставлять информацию;

- услуги Гослаборатории по поверке приборов 328 тыс. руб.,

- услуги по тестированию оборудования 393 тыс. рублей.

Тариф формировался с понижающими коэффициентами, суммы учтенной в тарифе было недостаточно для проведения вышеуказанных услуг.

Таким образом, при плановой прибыли от продаж 8735 тыс. руб., получен убыток 23553 тыс. рублей. С учетом внереализационных и операционных доходов и расходов убыток по оказанию услуг по теплоснабжению и подогреву воды составил 25623 тыс. рублей.

Основные причины:

- снижение реализации при плане 291,8 т/Гкал – факт составил 344,1 т/Гкал.

- увеличение себестоимости услуг (высокий износ сетей, увеличение расхода газа на ед. реализованной продукции, недостаточность финансовых средств на ремонт).

Плановая величина реализации за 2010 год составляет 344,127 тыс. Гкал (361 195 тыс. руб.), а фактическая реализация за 2010 год составляет 291,822 тыс. Гкал (306 296 тыс. руб.).

Разница между плановой и фактической реализацией за 2010 год составляет 52,301 тыс. Гкал (54 894 тыс. руб.).

В разрезе по потребителям:

|  | Плановая реализация 2010 года (тыс.Гкал) | Плановая реализация 2010 года (тыс.руб.) | Фактическая реализация 2010 года (тыс.Гкал) | Фактическая реализация 2010 года (тыс.руб.) | Разница (тыс.Гкал) | Разница (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 264,318 | 277 428 | 224,084 | 235 199 | 40,234 | 42 229 |
| Бюджет | 48,096 | 50 481 | 45,788 | 48 059 | 2,308 | 2 422 |
| Прочие | 31,713 | 33 286 | 21,95 | 23 038 | 9,763 | 10 248 |
| Итого | 344,127 | 361 195 | 291,822 | 306 296 | 52,305 | 54 899 |

Уменьшение реализации в категории потребителей «население» на 40,234 тыс.Гкал (42 229 тыс.руб.) произошло по причине :

- не введенных в эксплуатацию, с начала года, жилых домов, а также несоответствия договорных величин и фактически потребленных из-за узлов учета и не полной заселенности домов;

- установки общедомовых узлов учета на 28 домах.

Уменьшение реализации в категории потребителей «бюджет» на 2,308 тыс.Гкал (2 422 тыс.руб.) произошло по причине:

- установки узлов учета и введения программы энергосбережения;

- в связи с более поздним подключением объектов теплоснабжения.

Уменьшение реализации в категории потребителей «прочие» на 9,763 тыс.Гкал (10 248 тыс.руб.) произошло по причине:

- более раннего отключения абонентов;

- более позднего подключения абонентов;

- несоответствия договорных величин и фактически потребленных из-за узлов учета.

Услуги по водоснабжению, водоотведению и отпуску речной воды осуществлялись в 2010 году ОАО «Елабужским ПТС» с начала года и до 10 сентября 2010 г. Сравнение с показателями, учтенными при формировании тарифа на год, не будет корректным. В связи с чем, приводятся фактически сложившиеся данные за указанный период.

По водоснабжению.

За анализируемый период  было отпущено хоз.питьевой воды 2322,8 тыс.м3. Доходы составили 55235,7 тыс. рублей, в том числе по группам потребителей:

- население                        - 39573,9 тыс. руб.,

- бюджетные организации – 5191,3 тыс. руб.,

- прочие потребители       - 10470,4 тыс. рублей.

Расходы, скорректированные на сумму затрат потребленной на технологические нужды для производства тепловой энергии воды (по себестоимости) фактически составили 65331 тыс. рублей.  При этом себестоимость единицы продукции составила 25,04 руб./м3.

Убыток от продаж составил 10095 тыс. рублей. С учетом внереализационных и операционных доходов и расходов убыток по оказанию услуг по водоснабжению составил 2071 тыс. рублей.

По водоотведению.

За анализируемый период  было пропущено 2118,775 тыс.м3 стоков. Доходы составили 34790,3 тыс. рублей, в том числе по группам потребителей:

- население                        - 24958,2 тыс. руб.,

- бюджетные организации – 3575,9 тыс. руб.,

- прочие потребители        - 6256,2 тыс. рублей.

Расходы, скорректированные на сумму затрат потребленной на технологические нужды для производства тепловой энергии стоков (по себестоимости) фактически составили 41718 тыс. рублей.  При этом себестоимость единицы продукции составила 18,82 руб./м3.

Убыток от продаж составил 6928 тыс. рублей. С учетом внереализационных и операционных доходов и расходов убыток по оказанию услуг по водоснабжению составил 3469 тыс. рублей.

Речная вода.

Речная вода реализуется потребителям, относящимся к категории прочие потребители.  За  анализируемый период было реализовано 3315,8 тыс. м3. Доходы фактически составили 12853,8 тыс. руб., расходы 11976 тыс. руб., прибыль составила 878 тыс. рублей.

5. Анализ бухгалтерской отчетности.

5.1. Состав и структура активов и пассивов

Таблица 1.

Состав и структура активов и пассивов ОАО «Елабужское ПТС»

| Показатель | Сумма, тыс. руб. |  |  | % к валюте баланса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Актив | на 01.01.10 | на 31.12.10 | изменение | на 01.01.10 | на 31.12.10 | изменение |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 38 943 | 42 467 | 3 524 | 20,8 | 31,8 | 11 |
| Основные средства | 35 734 | 34 497 | - 1 237 | 19,1 | 25,8 | 6,7 |
| Незавершенное строительство | 3 209 | 2 067 | - 1 142 | 1,7 | 1,5 | 0,61 |
| Долгосрочные финансовые вложения | - | - | - |  |  |  |
| Отложенные налоговые активы | 0 | 5 903 | 5 903 | 0 | 4,4 | 0,41 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 147 860 | 91 272 | - 56 588 | 79,2 | 68,2 | - 11 |
| Сырьё, материалы | 12 399 | 12 011 | - 388 | 6,6 | 9,0 | 2,4 |
| Расходы будущих периодов | 1 521 | 1 750 | 229 | 0,8 | 1,3 | 0,5 |
| НДС по приобретённым ценностям | 56 | 4 | -52 | 0 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность (до 12 мес.) | 128 277 | 70 754 | - 57 523 | 68,7 | 52,9 | - 15,8 |
| Краткосрочные финансовые вложения | - | - | - |  |  |  |
| Денежные средства | 5 607 | 6 753 | 1 146 | 3 | 5 | 2 |
| Итого активов | 186 803 | 133 739 | - 53 064 | 100 | 100 | - |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | 57 349 | 32 128 | - 25 221 | 30,7 | 24 | - 6,7 |
| Уставный капитал | 40 000 | 40 000 | 0 | 21,4 | 29,9 | 8,5 |
| Резервный капитал | 64 | 887 | 823 | 0 | 0,7 | 0,7 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 17 285 | - 8 759 | - 26 044 | 9,3 | - 6,5 | - 15,8 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 1 683 | 2 208 | 525 | 0,9 | 1,7 | 0,8 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1 683 | 2 208 | 525 | 0,9 | 1,7 | 0,8 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 127 771 | 99 403 | - 28 368 | 68,4 | 74,3 | 5,9 |
| Займы и кредиты | - | - | - |  |  |  |
| Кредиторская задолженность | 127 771 | 99 403 | - 28 368 | 68,4 | 74,3 | 5,9 |
| Итого пассивов | 186 803 | 133 739 | - 53 064 | 100 | 100 |  |

Уставный капитал Общества составляет 40 млн. руб.

Внеоборотные активы  по состоянию на 01.01.10 составляли 38 943 тыс. руб., к концу отчетного периода составили 42 467 тыс. рублей. Увеличение составило 3 524 тыс.руб.,

в основном за счёт образования отложенного налогового актива в сумме 5 903 тыс.руб.

в результате полученного за год убытка.

Остаточная стоимость основных средств на конец периода снизилась на 1 237 тыс.руб.,

в основном за счёт амортизации, и составила 34 497 тыс. рублей. В 2010г списан котёл Е 1,0-0,9Г, полностью самортизированный, и проданы основные средства МУП "Елабуга-Водоканал" на сумму 242 тыс.руб.

Незавершенное строительство за 2010г уменьшилось на 1 142 тыс.руб., составив 2 067 тыс. руб. Освоено 4 395,6 тыс.руб. Введено в эксплуатацию основных средств на сумму

5 538 тыс.руб., в т.ч.

- 1 811 тыс.руб. - сетевой насос СЭ-800 №3 в ЦК;

- 1 518 тыс.руб. - телеметрическое оборудование системы диспетчеризации в шести котельных и бойлерной ЕУРБ;

- 451 тыс.руб. - узлы регулирования давления исходной воды в пяти ЦТП;

- 439 тыс.руб. - переведены для работы в водогрейном режиме котёл №1 в котельной Тугарова и котёл №2 в котельной Тарловка;

- 348 тыс.руб. - система автоконтроля загазованности в ЦК;

- 195 тыс.руб. - узлы учёта теплоэнергии в котельных УПП ВОС и ШМ;

- 152 тыс.руб. - система ХВС, ГВС и канализации на территории котельной Жилпосёлок;

- 85 тыс.руб. - насос ЦНСГ 38/110 в ЦК;

- 59 тыс.руб. - теплообменник в ЦТП-17;

- 42 тыс.руб. - модернизация телеметрического оборудования системы диспетчеризации в      ЦТП;

- 40 тыс.руб. - система охранно-пожарной сигнализации на территории котельной Жилпосёлок;

- 32 тыс.руб. - система видеонаблюдения в АТЦ;

на 366 тыс.руб. приобретено оборудования (газоанализаторы, магнитная герметизирующая оснастка, электродвигатель к насосу, копир-принтер-сканер, вышка-тура).

Оборотные активы уменьшились на 56 588 тыс.руб., в основном за счёт сторнирования расчётов по претензиям к ЗАО "Вода Прикамья" на сумму 51 065 тыс.руб. (как не вполне отвечающих понятию дебиторской задолженности по юридическим соображениям).

Дебиторская задолженность покупателей уменьшилась на 4 022 тыс. рублей и на 31.12.10 составила 68 521 тыс. руб.

Кредиторская задолженность, с учётом сторнирования расчётов по претензиям, выросла на 22 697 тыс.руб.

5.2. Структура дебиторской и кредиторской задолженности

Наибольший удельный вес в активе ОАО «Елабужское ПТС» занимает дебиторская задолженность - 52,9%. По состоянию на 31.12.10 Общество имеет дебиторскую задолженность  в размере  70 754 тыс. руб. в том числе;

- 68 521 тыс.руб. - задолженность покупателей за теплоэнергию, водоснабжение и водоотведение, в т.ч. задолженность населения 60 672 тыс.руб. (просроченная задолженность населения 32 426 тыс.руб.);

- 1 189 тыс.руб. - предоплата поставщикам-подрядчикам в соответствии с договорными  условиями;

- 1 044 тыс.руб. - прочая дебиторская задолженность.

Кредиторская задолженность в пассиве баланса имеет удельный вес 74,3%. По состоянию на 31.12.10 у ОАО "Елабужское ПТС" имеется задолженность в размере 99 403 тыс.руб.

Задолженность поставщикам и подрядчикам на конец года составила 88 309 тыс.руб., в том числе:

- 65 800  тыс.руб. за поставку газа ЗАО "Газпром межрегионгаз Казань";

- 12 682 тыс.руб. за электроэнергию;

- 1 366 тыс.руб. за поставку воды МУП "Елабуга-Водоканал";

- 1 291 тыс.руб. за аренду имущества ГУП "Вода Прикамья";

- 991 тыс.руб. за кап.ремонт котла КВГМ ООО "СпецДоговорСтрой".

Текущая задолженность перед персоналом по оплате труда составила 1 631 тыс.руб.             Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами также является текущей и составляет 2 870 тыс.руб.

Прочая кредиторская задолженность в сумме 6 593 тыс.руб. - это авансы,  полученные от покупателей.

6. Основные фонды и их использование.

На начало отчетного 2010 года  балансовая стоимость  основных фондов Общества составило 55 641 тыс.руб.

За 12 месяцев 2010 года  стоимость основных средств увеличилось на сумму 5 283 тыс. руб. за счет введения  в эксплуатацию после капитального строительства объектов  на сумму 5 173,1 тыс. руб. в том числе:

- замена сетевого насоса № 6 в ЦК № 2     – 1811,5 тыс. руб.

- телеметрия котельных                               – 1518,2 тыс. руб.

- монтаж регуляторов давления исходной воды   – 450,9 тыс. руб.

- рек.  котельной Тугарова. Перевод котла № 1 для работы в водогрейном режиме                                                                    – 344,6 тыс. руб.

- рек. котельной Тугарова. Перевод котла № 2 для работы в водогрейном режиме                                                 – 94,2 тыс. руб.

- монтаж безопасности «СОУ» в ЦК            - 347,7 тыс. руб.

- монтаж узлов учета тепловой энергии      – 195,4 тыс. руб.

- реконструкция котельной Жилпоселка   – 101,2 тыс. руб.

- рек. ЦК. Монтаж насоса ЦНСГ 38/110      - 85,2 тыс. руб.

- прочие                                                           -  224,2 тыс. руб.

Приобретены основные средства, не требующего монтажа на сумму 365,2  тыс. руб. По состоянию на  31.12.10  стоимость основных фондов составила 60 924,2  тыс.руб.

Изношенность основных фондов  по состоянию на 01.01.2011 г. составляет 43,4% (по состоянию на 01.01.2010 г. составляло 35,8 %), в том числе:

- здания сооружения 17,5 %.,спецтехника 50,3 %., вычислительная техника 55,4  %., передаточные устройства 79,9%., машины и оборудование 31,2 %. Коэффициент износа основных средств – 0,43.

- движимого имущества – 35,1, недвижимого имущества – 50,3

За 2010 год основные средства обновлены на 9,5 % за счет  ввода в эксплуатацию объектов после капитального строительства и приобретения основных средств не требующего монтажа.

До 09 сентября 2010 года общество выполняло дополнительные функции по водоснабжению ХПВ и по водоотведению, в связи с чем  были арендованы основные средства, которые принадлежали ЗАО «Вода Прикамья» и ГУ «Вода Прикамья»  на общую сумму  538 516 тыс. руб.  Были заключены договора на передачу основных средств в  аренду с выплатой  арендной платы. Также был оформлен  договор на субаренду земельных участков.

Фондоотдача по теплоэнергии в 2010 году составила 5,02 руб. на каждый рубль основных производственных фондов (2009 год - 5,52 руб.)   По воде и водоотведению за период до 09 сентября 2010  года с учетом арендованных основных средств, фондоотдача составило – 1,92 рублей.

7. Информация по налогам.

За 12 месяцев 2010 года начислено налогов и платежей в бюджет всех уровней и внебюджетные фонды на общую сумму   59740 тыс. руб., внесено в бюджет всех уровней и внебюджетные фонды 70 505 тыс. рублей. Задолженность по налогам по состоянию на 01.01.2011 года только текущая и составляет в сумме 2 870 тыс. руб.

8. События после отчетной даты

Существенные ошибки предшествующего отчетного периода, выявленные в отчетном  году, отсутствуют.

9. Информация о дочерних  и зависимых обществах

Дочерние и зависимые общества отсутствуют

10. Изменения в учетной политике

Приказ об учетной политике  на 2011 год издан 27 декабря 2010 года,   где положение  об учетной политике за 2007 год, дополнения  за 2008, 2009, 2010  гг.  утвержден на 2011 год без изменений

В  связи внесением поправки в «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности  в Российской Федерации» ПБУ 6/01 «Учет основных средств»  (зарегистрирован в Минюсте РФ 22.02.2011 г. № 19910)  издан приказ по предприятию № 129 от 01 марта 2011 г.  где изменен  п. 12 «Учетной политики предприятия» для целей бухгалтерского учета»:

«Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 руб. учитывать в составе производственных запасов на счете 10 «Материалы» на отдельном субсчете 10.06.»

11. Аудиторское заключение.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07.08.2001 г. №119 – ФЗ «Об аудиторской деятельности», Постановлением Российской Федерации от 30.11.2005 г. « 706 «О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита» выбор аудиторской организации для проведения обязательного аудита проходил по конкурсной основе. По согласованию с единственным акционером была утверждена аудиторская фирма ООО «Аудит Советник» для проведения  обязательного аудита бухгалтерской отчетности «Елабужского ПТС» по итогам 2010 года.

На основании вышеизложенного для осуществления обязательного ежегодного аудита на предприятии ОАО «Елабужское ПТС» с ООО «Аудит Советник заключен договор от 11.04.2010 г. № 10/06-394, в соответствии с которым проведен аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Елабужское ПТС» по итогам 2010 года.

Генеральный директор                                                                 Р.В.Марданов .